## Biểu 1b- Go bo VP
TRƯỜNG HỢP ĐĂNG CÔNG KHAI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐÃ BỊ THU HỒI ĐẤT Biểu số 1b
TT | Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm | Tên dự án giao đất, thuê đất | Địa điểm | Đã đăng công khai vi phạm |  |  |  |  | Nội dung, hình thức đề nghị gỡ bỏ vi phạm
|  |  |  | Thời điểm vi phạm | Diện tích vi phạm (m2) | Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm | Kết quả xử lý vi phạm | Ngày đăng công khai
1 | Công ty TNHH Nhất Hà | Dự án khu thương mại dịch vụ Nhất Hà | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | Tháng 12/2021 | 520.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | QĐ 448/QĐ-BQLKKT ngày 07/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Tháng 3/2022 | Sở NN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc đã hết thời gian gia hạn nhưng Công ty vẫn không hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại kết luận kiểm tra số 61/KLKT-STNMT ngày 18/12/2024. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 thu hồi đất của Công ty giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý.
2 | Công ty cổ phần Dokata | Nhà máy chế biến lâm sản Dokata | Thị trấn Thường Xuân, Thường Xuân | Tháng 8/2021 | 38.882,4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 137/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; | Tháng 3/2022 | Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất nêu trên tại Ngân hàng; do không có khả năng thanh toán, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Xuân đã kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất cho Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Yên Trường; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 thu hồi đất của Công ty cổ phần Dokata (bị kết luận chậm tiến độ sử dụng đất) cho Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao Yên Trường thuê để tiếp tục thực hiện dự án